## BPV
STAN REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY NA DZIEŃ 31.08.2017 r.
DZIELNICA | OBSZAR | TYTUŁ PROJEKTU | REALIZACJA PROJEKTU |  | LOKALIZACJA
Nazwa dzielnicy w której realizowany jest dany projekt. | Nazwa obszaru dzielnicy (jeśli nie ma podziału na obszary, należy zostawić pole puste). | Nazwa projektu (bez cudzysłowu). | Opis etapu realizacji projektu. | Planowane terminy: rozpoczęcia i zakończenia realizacji. | Numer działki i obrębu oraz współrzędne.
WOLA | Koło | ,,Tropami przyrody ” – ścieżka edukacyjno-przyrodnicza oraz montaż szklarni w ogrodzie przedszkolnym" | - marzec - kwiecień - przygotowanie terenu oraz opracowanie projektu, - maj - czerwiec - złożenie zapytania ofertowego na zakup wyposażenia do ogrodu oraz montaż szklarni, - lipiec - wrzesień - realizacja projektu ( zakup wyposażenia, montaż szklarni , położenie chodników, ), - październik - zakończenie projektu | marzec - pażdziernik 2017 r. | Przedszkole Integracyjne Nr 209 „Zaczarowane Ziarenko ” przy ul. Deotymy 52 w Warszawie
WOLA | Koło | " Edukacyjna ścieżka przyrodnicza " | - marzec - opracowanie projektu - kwiecień - maj - złożenie zapytania ofertowego na zakup wyposażenia do realizacji projektu, - czerwiec - sierpień - zakup i montaż tablic interaktywno-przyrodniczych,urządzeń ogrodowych,zieleni, - wrzesień - zakończenie projektu | marzec - wrzesień 2017 r. | Przedszkole Nr 135 przy ul. Ringelbluma 1 w Warszawie
WOLA | Mirów | "Wykonanie nagłośnienia i oświetlenia scenicznego w Sali muzyczno-teatralej" | kwiecień - projekt zakończony na ogólną wartość 24.951,59 zł. | kwiecień - projekt zakończony | Przedszkole Nr 47 " Mali artyści" przy ul. Krochmalnej 1 w Warszawie
WOLA | Nowolipki - Powązki | "Bezpieczne korzystanie z infrastruktury sportowej po sąsiedzku" - monitoring wizyjny | maj - projekt zakończony na ogólną wartość 28.598,73 zł. | luty- maj 2017 r. | Szkoła podstawowa Nr 222 przy ul.Esperanto 7a w Warszawie
WOLA | Nowolipki - Powązki | "Siłownia dla matki,tatki i całej gromadki" na terenie boiska Szkoły Podstawowej Nr 222 | czerwiec - zakupiono i zamontowano urządzenia do siłowni plenerowej , którą utworzono na terenie boiska szkoły, - projekt zakończony na ogólną kwotę 21.783,30 zł. | luty- czerwiec 2017 r. | Szkoła podstawowa Nr 222 przy ul.Esperanto 7a w Warszawie
WOLA | Nowolipki - Powązki | "Bezpiecznie łapiemy zająca" - modernizacja nawierzchni oraz infrastruktury placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 222 | czerwiec - usunięto starą nawierzchnię z placu zabaw, przygotowano podłoże pod bezpieczną nową nawierzchnię, Llpiec - ułożono bezpieczną nawierzchnię oraz zamontowano urządzenia zabawowe, - projekt zakończono na ogólną wartość 71.463 zł. | luty- lipiec 2017 r. | Szkoła podstawowa Nr 222 przy ul.Esperanto 7a w Warszawie
WOLA | Nowolipki - Powązki | "Biblioteka i czytelnia multimedialna na ul.Wolność" | czerwiec - kontynuacja procedury przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącej realizacji projektu, lipiec - zakończono procedurę przetargową oraz wyłoniono wykonawcę na wykonanie zadania, sierpień - podpisano umowę na wykonanie prac remontowo-budowlanych dotyczących adaptacji pomieszczeń na bibliotekę i czytelnię multimedialną, wykonanie prac - październik br., | styczeń - październik 2017 r. | XXX Liceum Ogólnokształcące przy ul.Wolność 1/3 w Warszawie